## Sheet1
				Calendário
		2022					2023
Tarefas	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Investigação do estado da arte
Levantamento de requisitos
Design de solução
RPD
Prototipagem
Desenvolvimento algorítmico
Implementação da função de configuração
Implementação da função de pré-visualização
Testagem
Criação de user interface
Testagem de produto final
Escrita de documento de dissertação

Tabela de Tarefas
Tarefa	Descrição					Resultado					Prazo
Investigação do estado da arte	Compreensão dos diversos aspetos relevantes ao problema assim como investigação de ferramentas para a resolução do mesmo.					Capítulo 2 do documento de dissertação.					11/2022
Levantamento de requisitos	Diálogos com diversos elementos da empresa para recolha de informação relevante aos diversos aspetos a que a solução deve responder.					Documento de requisitos da aplicação.					11/2022
Design de solução	Criação de Modelos representativos da solução a ser implementada e maquetes do interface da mesma.					Modelos de arquitetura da solução e mockups do interface gráfico, a serem apresentados à entidade requisitante da aplicação.					12/2022
PRD	Escrita e apresentação do documento RPD.					Documento de RPD abordando vários aspectos como descrição do problema, estado da arte, importância do trabalho a desenvolver, entre outros.					01/2023
Prototipagem	Desenvolvimento de algoritmos de teste dos conceitos relevantes à solução para corroboração da solução, familiarização de ferramentas e para efeitos de consulta futura.					Packages de algoritmos de implementação de funções à implementação das diversas tarefas como processamento de ficheiros .DXF/DWG, conversão de blocos de traçado em blocos de sinóticos, entre outras.					02/2023
Desenvolvimento algoritmico	Desenvolvimento dos diversos aspectos da aplicação relevantes ao processamento de mapas georeferenciados e posterior geração de mapas de sinóticos e folhas de cálculo de suporte necessárias à análise de sinóticos.					Versão inicial da aplicação munida de algoritmos que permitem satizfazer os requisitos funcionais de maior prioridade, nomeadamente a criação de sinóticos de rede e respetivas folhas de cálculo de suporte.					05/2023
Requisito de configuração	Implementação de função de configuração capaz de modificar os algoritmos de conversão de mapas consoante regras definidas pelo utilizador da aplicação, atravéz de ficheiros de configuração editáveis na aplicação.					Versão evoluida da solução capaz de suportar a possíbilidade do utilizador modificar o processo de geração de sinóticos e tabelas para que este possa ser aplicado a várias operadoras.					06/2023
Requisito de pre-visualização	Implementação da função de pré-visualização.					Evolução da solução aonde nesta é possível a pré-visualização de resultados de uma conversão.					07/2023
Testagem	Testagem dos algoritmos de conversão e outros aspectos funcionais da solução.					Versão melhorada do algoritmo, capaz de satizfazer os requisitos funcionais para os casos de maior prioridade e importância.					08/2023
Criação de user interface	Desenvolvimento do interface de utilizador segundo os modelos e maquetes previamente apresentados.					Versão da aplicação capaz de satizfazer os requisitos funcionais e não funcionais de maior prioridade, previamente definidos com a entidade requisitante da aplicação.					09/2023 / 2023
Testagem de produto final	Testagem do interface de utilizador e outros requisitos funcionais e não funcionais de maior prioridade.					Versão final da aplicação, incluindo documentação e manual de utilização.					10/2023 / 2023

				Tabela de Milestones
Milestone	Descrição					Prazo
Aprovação do documento de requisitos.	Aprovação do documento de requisitos por parte da entidade requisitante.					11/2022
Aprovação do RPD	Apresentação e aprovação do documento RPD.					01/2023
Processamento de CAD	Algoritmos de conversão de .DWG para .DXF, conversão de traçados em sinóticos primários e secundários e tabelas auxiliares.					03/2023
Requisitos funcionais principais.	Algoritmos de geração de sinóticos e tabelas completos e funcionalidade de configuração do processo de conversão completo.					05/2023
Outros requisitos funcionais.	Funcionalidades adicionais, como a pré-visualização de resultados de conversão, implementadas.					07/2023
Documento de Dissertação.	Finalização do documento de dissertação.					09/2023
Produto final	Produto final, com os requisitos principais implementados e testados e com interface de utilizador, devidamente testado.					10/2023