## Sheet1
Número da Tarefa | Tarefa | Descrição | Resultado | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Dissertação - Introdução | Escrita da introdução. | Contextualizar e justificar a motivação desta aplicação. | Novembro 1: Inicio; Janeiro 3: Fim
2 | Dissertação - Estado da arte | Investigação de literatura, aplicações e conceitos relacionados. | Perceber que outras soluções já existem no mercado, quais as justificações desta aplicação. Concepção de uma explicação do todos os conceitos envolvidos na mesma. | Novembro 1: Inicio; Janeiro 3: Fim
3 | Dissertação - Conceitos e tecnologias | Investigação das tecnologias previstas de serem utilizadas na fase de implementação, como Eletron, MongoDB, EzDxf. | Perceber o funcionamento das tecnologias enumeradas, a fim de estar apto de as usar no desenvolvimento da aplicação. | Janeiro 3: Inicio; Fevereiro 4: Fim
4 | Dissertação - Desenvolvimento | Escrita e explicação dos vários sprints das fases de implementação da app. | Descrição de todas as decisões tomadas durante a implementação. | Janeiro 3: Inicio; Setembro 4: Fim
5 | Dissertação - Testes | Descrição do plano de testes e dos resultados dos testes. | Descrição de como foram feitos todos os testes à aplicação, assim como o porquê e o que se conlui de terem sido feitos. | Agosto 1: Inicio; Outubro 2: Fim
6 | Aplicação - Análise do BoM | Análise do documento BoM pretendido pela Proef, assim como levantamento dos requisitos nele implicitos. | Perceber todos os conceitos do dominio envolvidos na aplicação. | Novembro 3: Inicio; Dezembro 4: Fim
7 | Aplicação - Requisitos 1.0 | Conclusão da primeira versão dos requsitos e posterior validação. | Obter um documento com todos os requisitos da aplicação | Novembro 1: Inicio; Dezembro 3: Fim
8 | Aplicação - Requisitos 2.0 | Reconstrução dos requisitos face ao resultado da primeira validação. | Ajustar o documento conforme o que a empresa pretende. | Dezembro 4: Inicio; Janeiro 2: Fim
9 | Aplicação - Investigação do DWG | Investigação da possibilidade de uso do formato DWG nativamente. | Decidir se é ou não possível o seu uso. | Novembro 1: Inicio; Novembro 4: Fim
10 | Aplicação - Investigação do DXF | Investigação da possibilidade de uso do formato DXF nativamente. | Decidir se é ou não possível o seu uso. | Novembro 1: Inicio; Novembro 4: Fim
11 | Aplicação - Converter DWG para DXF | Investigar como converter o formato DWG para DXF | Construir um conversor de DWG para DXF | Novembro 3: Inicio; Janeiro 4: Fim
12 | Aplicação - Mockups | Construção e validação dos mockups. | Mockups aprovados para implementação. | Novembro 2: Inicio; Janeiro 4: Fim
13 | Aplicação - Arquitetura | Desenho da arquitetura, como diagrama conceptual, de sistema, de use cases. | Construção de um documento com diagramas e respetiva descrição, das funcionalidades da aplicação assim como a seu geral funcionamento. | Novembro 2: Inicio; Janeiro 4: Fim
14 | Aplicação - Sprint 1 | Implementação das funcionalidades relativas à importação. | Aplicação capaz de fornecer a funcionalidade descrita no primeiro conjunto de requisitos. | Fevereiro 1: Inicio; Abril 4: Fim
15 | Aplicação - Sprint 2 | Implementação das funcionalidades relativas ao registo de operadoras. | Aplicação capaz de fornecer a funcionalidade descrita no segundo conjunto de requisitos. | Maio 1: Inicio; Julho 1: Fim
16 | Aplicação - Sprint 3 | Implemetação da interface de utilizador. | Aplicação capaz de fornecer um interface amigável para o utilizador. | Julho 2: Inicio; Agosto 2: Fim
17 | Aplicação - Plano de testes | Construção e validação do plano de testes. | Documento com a especificação de todos os testes a serem executados. | Julho 3: Inicio; Agosto 3: Fim
18 | Aplicação - Testes | Testes em ambiente de produção. | Garantir que todas as possibilidades de utilização foram testadas. | Agosto 4: Inicio; Outubro 2: Fim
|  |  |  | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  | M7 |  |  |  | M8 |  |  |  | M9 |  |  |  | M10 |  |  |  | M11 |  |  |  | M12
M1 - Decisão sobre a utilização dos formatos DWG e DXF
M2 - Documento de Requisitos
M3 - Entrega e Defesa do RPD. Arquitetura, requisitos e mockups aprovados.
M4 - Decidir as ferramentas para implementação
M5 - Normalização de nomes e importação do sinótico.
M6 - Importação do mapa e da tabela de fusão.
M7 - Criação de operadoras.
M8 - Inserção de regras e importação dos templates de BoM.
M9 - Definição dos testes unitários.
M10 - Implementação dos mockups definidos.
M11 - Concretização dos testes definidos.
M12 - Finalização da dissertação.