## Sheet1
Calendário
|  | 2022 |  |  |  |  | 2023
Tarefas | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro
Investigação do estado da arte
Levantamento de requisitos
Design de solução
RPD
Prototipagem
Desenvolvimento algorítmico
Implementação da função de configuração
Implementação da função de pré-visualização
Testagem
Criação de user interface
Testagem de produto final
Escrita de documento de dissertação
Tabela de Tarefas
Tarefa | Descrição | [5 empty] | Resultado | [5 empty] | Prazo
Investigação do estado da arte | Compreensão dos diversos aspetos relevantes ao problema assim como investigação de ferramentas para a resolução do mesmo. | [5 empty] | Capítulo 2 do documento de dissertação. | [5 empty] | 11/2022
Levantamento de requisitos | Diálogos com diversos elementos da empresa para recolha de informação relevante aos diversos aspetos a que a solução deve responder. | [5 empty] | Documento de requisitos da aplicação. | [5 empty] | 11/2022
Design de solução | Criação de Modelos representativos da solução a ser implementada e maquetes do interface da mesma. | [5 empty] | Modelos de arquitetura da solução e mockups do interface gráfico, a serem apresentados à entidade requisitante da aplicação. | [5 empty] | 12/2022
PRD | Escrita e apresentação do documento RPD. | [5 empty] | Documento de RPD abordando vários aspectos como descrição do problema, estado da arte, importância do trabalho a desenvolver, entre outros. | [5 empty] | 01/2023
Prototipagem | Desenvolvimento de algoritmos de teste dos conceitos relevantes à solução para corroboração da solução, familiarização de ferramentas e para efeitos de consulta futura. | [5 empty] | Packages de algoritmos de implementação de funções à implementação das diversas tarefas como processamento de ficheiros .DXF/DWG, conversão de blocos de traçado em blocos de sinóticos, entre outras. | [5 empty] | 02/2023
Desenvolvimento algoritmico | Desenvolvimento dos diversos aspectos da aplicação relevantes ao processamento de mapas georeferenciados e posterior geração de mapas de sinóticos e folhas de cálculo de suporte necessárias à análise de sinóticos. | [5 empty] | Versão inicial da aplicação munida de algoritmos que permitem satizfazer os requisitos funcionais de maior prioridade, nomeadamente a criação de sinóticos de rede e respetivas folhas de cálculo de suporte. | [5 empty] | 05/2023
Requisito de configuração | Implementação de função de configuração capaz de modificar os algoritmos de conversão de mapas consoante regras definidas pelo utilizador da aplicação, atravéz de ficheiros de configuração editáveis na aplicação. | [5 empty] | Versão evoluida da solução capaz de suportar a possíbilidade do utilizador modificar o processo de geração de sinóticos e tabelas para que este possa ser aplicado a várias operadoras. | [5 empty] | 06/2023
Requisito de pre-visualização | Implementação da função de pré-visualização. | [5 empty] | Evolução da solução aonde nesta é possível a pré-visualização de resultados de uma conversão. | [5 empty] | 07/2023
Testagem | Testagem dos algoritmos de conversão e outros aspectos funcionais da solução. | [5 empty] | Versão melhorada do algoritmo, capaz de satizfazer os requisitos funcionais para os casos de maior prioridade e importância. | [5 empty] | 08/2023
Criação de user interface | Desenvolvimento do interface de utilizador segundo os modelos e maquetes previamente apresentados. | [5 empty] | Versão da aplicação capaz de satizfazer os requisitos funcionais e não funcionais de maior prioridade, previamente definidos com a entidade requisitante da aplicação. | [5 empty] | 09/2023
Testagem de produto final | Testagem do interface de utilizador e outros requisitos funcionais e não funcionais de maior prioridade. | [5 empty] | Versão final da aplicação, incluindo documentação e manual de utilização. | [5 empty] | 10/2023
Tabela de Milestones
Milestone | Descrição | [11 empty] | Prazo
Aprovação do documento de requisitos. | Aprovação do documento de requisitos por parte da entidade requisitante. | [11 empty] | 11/2022
Aprovação do RPD | Apresentação e aprovação do documento RPD. | [11 empty] | 01/2023
Processamento de CAD | Algoritmos de conversão de .DWG para .DXF, conversão de traçados em sinóticos primários e secundários e tabelas auxiliares. | [11 empty] | 03/2023
Requisitos funcionais principais. | Algoritmos de geração de sinóticos e tabelas completos e funcionalidade de configuração do processo de conversão completo. | [11 empty] | 05/2023
Outros requisitos funcionais. | Funcionalidades adicionais, como a pré-visualização de resultados de conversão, implementadas. | [11 empty] | 07/2023
Documento de Dissertação. | Finalização do documento de dissertação. | [11 empty] | 09/2023
Produto final | Produto final, com os requisitos principais implementados e testados e com interface de utilizador, devidamente testado. | [11 empty] | 10/2023