## Sheet1
Calendário
| 2022 |  |  | 2023
Tarefas | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro
Investigação do estado da arte
Levantamento de requisitos
Design de solução
RPD
Desenvolvimento algorítmico
Prototipagem
Implementação da função de configuração
Implementação de requisitos secundários
Testagem
Criação de user interface
Testagem de produto final
Escrita de documento de dissertação
Tabela de Tarefas
Tarefa | Descrição | [5 empty] | Resultado | [5 empty] | Prazo
Investigação do estado da arte | Compreensão dos diversos aspetos relevantes ao problema assim como investigação de ferramentas para a resolução do mesmo. | [5 empty] | Capítulo 2 do documento de dissertação. | [5 empty] | 2022-11-01
Levantamento de requisitos | Diálogos com diversos elementos da empresa para recolha de informação relevante aos diversos aspetos a que a solução deve responder. | [5 empty] | Documento de requisitos da aplicação. | [5 empty] | 2022-11-01
Design de solução | Criação de Modelos representativos da solução a ser implementada e maquetes do interface da mesma. | [5 empty] | Modelos de arquitetura da solução e mockups do interface gráfico, a serem apresentados à entidade requisitante da aplicação. | [5 empty] | 2022-12-01
PRD | Escrita e apresentação do documento RPD. | [5 empty] | Documento de RPD abordando vários aspectos como descrição do problema, estado da arte, importância do trabalho a desenvolver, entre outros. | [5 empty] | 2023-01-01
Prototipagem | Utilização da estrutura de código criada em "Desevolvimento Algoritmico" para geração de versões protopipais de sinóticos de rede secundária. | [5 empty] | Ficheiros DXF contendo prototipos de sinótcos gerados automaticamente para um dado Mapa de Traçado. | [5 empty] | 2023-03-23
Desenvolvimento algoritmico | Desenvolvimento dos diversos aspectos da aplicação relevantes ao processamento de mapas georeferenciados e posterior geração de mapas de sinóticos e folhas de cálculo de suporte necessárias à análise de sinóticos. | [5 empty] | Versão inicial da aplicação munida de algoritmos que permitem satizfazer os requisitos funcionais de maior prioridade, nomeadamente a criação de sinóticos de rede e respetivas folhas de cálculo de suporte. | [5 empty] | 2023-02-28
Requisito de configuração | Implementação de função de configuração capaz de modificar os algoritmos de conversão de mapas consoante regras definidas pelo utilizador da aplicação, atravéz de ficheiros de configuração editáveis na aplicação. | [5 empty] | Versão evoluida da solução capaz de suportar a possíbilidade do utilizador modificar o processo de geração de sinóticos e tabelas para que este possa ser aplicado a várias operadoras. | [5 empty] | 2023-05-31
Requisitos Secundários | Implementação da função de pré-visualização e geração de tabelas de configuração e ligação. | [5 empty] | Evolução da solução aonde nesta é possível a pré-visualização de resultados de uma conversão e obter automaticamente tabelas de ligação e de configuração de cada sinótico. | [5 empty] | 2023-06-30
Testagem | Testagem dos algoritmos de conversão e outros aspectos funcionais da solução. | [5 empty] | Versão melhorada do algoritmo, capaz de satizfazer os requisitos funcionais para os casos de maior prioridade e importância. | [5 empty] | 2023-07-31
Criação de user interface | Desenvolvimento do interface de utilizador segundo os modelos e maquetes previamente apresentados. | [5 empty] | Versão da aplicação capaz de satizfazer os requisitos funcionais e não funcionais de maior prioridade, previamente definidos com a entidade requisitante da aplicação. | [5 empty] | 2023-09-30
Testagem de produto final | Testagem do interface de utilizador e outros requisitos funcionais e não funcionais de maior prioridade. | [5 empty] | Versão final da aplicação, incluindo documentação e manual de utilização. | [5 empty] | 2023-10-31
Tabela de Milestones
Milestone | Descrição | [11 empty] | Prazo
Aprovação do documento de requisitos (1) | Aprovação do documento de requisitos por parte da entidade requisitante. | [11 empty] | 2022-11-01
Aprovação do RPD (2) | Apresentação e aprovação do documento RPD. | [11 empty] | 2023-01-01
Processamento de CAD (3) | Conversão de traçados em sinóticos primários e secundários e tabelas auxiliares. | [11 empty] | 2023-03-01
Requisitos funcionais principais (4) | Algoritmos de geração de sinóticos e tabelas completos e funcionalidade de configuração do processo de conversão completo. | [11 empty] | 2023-04-01
Outros requisitos (5) | Funcionalidades adicionais, como a pré-visualização de resultados de conversão, implementadas. | [11 empty] | 2023-06-01
Documento de Dissertação (6) | Finalização do documento de dissertação. | [11 empty] | 2023-09-01
Produto final (7) | Produto final, com os requisitos principais implementados e testados e com interface de utilizador, devidamente testado. | [11 empty] | 2023-10-01
Backlog
To Do |  |  | Doing | [5 empty] | Done
(4) Block Name Configurability |  |  | (3)Synoptic Network Structure Generation | [5 empty] | (1) Software Requirements and Architecture
(4) Conversion Rules Configurability |  |  | (4) Synoptic Map Detailing | [5 empty] | (2) RPD
(5) Frontend Class Structure |  |  | (6) Dissertation | [5 empty] | (3) Backend Class Structure
(5) GUI Main Menu | [8 empty] | (3) DXF File Parsing
(5) GUI Block Name Configuration Menu
(5) GUI Conversion Rules Configuration Menu
(5) Synoptics Map Preview
(7) Unit Testing
(7) Real World Testing